相城区2024年生物降解地膜应用试验示范项目询价公告

因我区开展生物降解膜试验示范、地膜残留情况调查、农膜回收情况调查等工作需要，拟对以下项目内容进行询价采购。

一、项目名称

相城区2024年生物降解地膜应用试验示范项目。

二、项目预算：

项目预算资金15万元。

三、项目内容

1、应用试验示范。在相城区环太湖典型稻麦种植区建设可降解膜地膜的水稻“减肥、减药、减排”的丰产栽培试验区1个；建设可降解地膜的水稻优质丰产种植核心示范区1个，示范面积30亩。

2、全区农膜残留情况调查。组织开展地膜残留原位监测。确定调研点，用随机取样方法采集样品，对耕地农膜残留取样调查，对照残留量限值标准GB/T 25413确定土壤中农膜残留污染程度等级。

3、全区农膜回收情况调查及宣传培训。开展全区农膜使用及回收现状调查,为我区农膜回收工作提供数据支撑。开展农膜专题宣传普及工作。开展废旧农膜回收相关法律法规、废旧农膜回收作用和意义等主题培训，组织开展废旧农膜回收先进工作经验交流学习，进行地膜减量替代技术等专业培训。

4、项目绩效指标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量型指标 | 水稻生物降解地膜应用试验 | 1个 |
| 2 | 数量型指标 | 水稻生产应用生物降解地膜示范点 | 1个 |
| 3 | 数量型指标 | 地膜残留原位监测报告 | 1份 |
| 4 | 数量型指标 | 全区农膜回收情况调查报告 | 1份 |
| 5 | 数量型指标 | 省级期刊论文 | 1篇 |
| 6 | 数量型指标 | 开展宣贯培训次数 | ≥2次 |
| 7 | 数量型指标 | 新闻媒体宣传 | 省级及以上新闻媒体宣传≥1次；市级新闻媒体宣传≥1次 |

5、项目实施周期

本项目实施期限为11个月，时间自2024年4月起至2025年1月止，实施进度安排如下：

（一）2024年4月，编制本项目技术服务工作方案；

（二）2024年5月-7月，开展土壤农膜残留原位监测调查和农膜使用及回收情况调查；

（三）2024年4月-12月，开展生物降解膜应用试验示范、宣传培训等工作；

（四）2025年1月，完成项目总结、考评工作；

四、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、满足法律、行政法规规定的其他条件。

五、提供资料

1、具有独立承担民事责任的能力证明，如供应商属于法人或者其他组织的则须提供营业执照，如供应商属于自然人的则须提供身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：财务报告或基本开户银行出具的资信证明；

3、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明资料；

4、报价单；

5、项目技术文件，包括项目实施方案、拟投入人员配备等供应商认为必须的技术文件资料；

6、近2年相关业绩证明；

7、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

8、其他相关证明材料。

六、公告时间

2024年4月12日—2024年4月18日，请于公告时间内将所需报价以及附件证明材料邮寄至苏州市相城区农业农村局。

七、联系方式

收件人：邓金花

电话：0512-85182627

联系地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心9号楼北楼209室。

苏州市相城区农业农村局

2024年4月12日